## Feuille1
Nature du risque / (humain, matériel, délais, coût, …)	Description	Sévérité / 1 – 5	Occurrence / 1 – 5	Responsable	Actions préventives	Actions correctives
Humain	Absence d'un membre de l'équipe (problème présent)	5	5	Loïc	Prevenir de l'absence Demander date de retour	Si pas de nouvelles : appeler Magali / Si pas de date de retour : continuer le projet à 2. / Si retour (rapide) : tentative de remise à niveau … ? Demander son avis à IB/Antoine
Humain	Absence d'un membre	4	1		absence prévue : prévenir le plus possible à l'avance. Répartir les tâches.	Prévoir un récap de cours / Répartition des tâches
Matériel	Coupure internet sur le lieu de travail	3	1		Sauvegardes régulières du travail	Aller voir le pc sécurité
Matériel	Mot de passe oublié	2	1		Noter ses identifiants et mot de passe pour tout les logiciels, comptes, ordi etc. quelque part en sécurité et accessible	accès à l'ordinateur : appeler tout de suite magalie
Humain	friction au sein de l'équipe projet	4	1		Partager tout problème ou désaccord, même / minimes. / Demander à tous les membres à chaque fin de sprint si la répartition des tâches leur convient	Aborder tous les points de litiges et les résoudre par le dialogue / Aller boire un verre
Humain	un des membres de l'équipe perd sa motivation	5	1		organiser des meetings d'avancé plus régulier / Mettre en place plus de canaux d'échange/rencontre	Le rencontrer en tête à tête pour essayer de comprendre pour quoi il est démotivé / Aller boire un verre
Matériel	Incapacité à utiliser un logiciel	4	2		chercher dans ses contacts (ou demander des contacts à magali ?)	Demander de l'aide à Alex ou Antoine
Matériel	Visual Studio sur les ordinateurs de Giscard	5	2	Loïc	Bien expliquer les étapes de configuation de pc au fur et à mesure (installations, mises à jour, configuration, etc.), le faire ensemble si possible	ordinateur IB : / demander à IB le reboot du pc (bien sauvegarder les donner de Giscard, amener un disque dur externe) / reinstaller tout proprement / portable Giscard : / Giscard amène son portable lundi / On voit ce qu'on peut faire